KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2024

| PERANGKAT DAERAH | : | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| --- | --- | --- |
| Nama Kegiatan Sub Kegiatan | : : | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil |
| Pagu Kegiatan | : | Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta rupiah) |

| I | LATAR BELAKANG | : | - Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan nutrisi semakin tinggi sehingga jumlah permintaan ikan sebagai sumber protein akan semakin naik. Akan tetapi hasil produksi ikan konsumsi di Kabupaten Temanggung baru mencukupi 50% dari total kebutuhan. - Keterbatasan produksi ikan di Kabupaten Temanggung terkendala dengan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya perikanan. |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | MAKSUD DAN TUJUAN | : | - Meningkatkan penerapan budidaya ikan sesuai anjuran teknis. - Meningkatnya produksi ikan konsumsi. |
| III | OUTPUT/KELUARAN |  | - Sarana Budidaya Ikan Nila - Sarana Budidaya Ikan Lele |
| IV | OUTCOME |  | - Meningkatnya produktivitas budidaya ikan Nila - Meningkatnya produktivitas budidaya ikan Lele |
| V. | SASARAN | : | - Penerapan sistem budidaya ikan yang sesuai dengan anjuran teknis - Peningkatan produksi ikan konsumsi di Kabupaten Temanggung |
| VI. | LOKASI | : | - Pokdakan Mina Sebrajan – Purworejo, Temanggung - Pokdakan Adi Winangun 2 – Gondangwinangun, Ngadirejo - Pokdakan Terto Mudo Kencono – Krajan, Tembarak - Pokdakan Berkah Lele – Sanggrahan, Kranggan |
| VII. | TIM/PANITIA | : | Kegiatan dilaksanakan oleh staf Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| VIII. | TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN |  |  |
|  | No; Uraian; Bulan Ke. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1; Penyusunan Rencana Kegiatan, Juknis, dan KAK. 2; Verifikasi proposal dan persiapan lokasi. 3; Penyusunan SK Bupati. 4; Pemilihan calon penyedia barang. 5; Pelaksaaan pengadaan barang. 6; Penyaluran peralatan perikanan. 5; Penyaluran pakan. 6; Penyaluran benih. 7; Pembinaan teknis. 8; Monitoring dan evaluasi. |
| IX. | PIHAK YANG TERLIBAT | : | PA (Pengguna Anggaran) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Staf Bidang Perikanan |
| X. | SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA Anggaran Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk : |  |  |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 5 | BELANJA DAERAH | 90.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 90.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 86.523.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 86.523.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.500.000 |
|  | Pertamax | 1.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Ternak/ Bibit Ikan | 12.380.000 |
|  | Benih Ikan Nila ukuran 5-7 cm | 4.396.000 |
|  | Benih Ikan Lele ukuran 7-9 cm | 7.984.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor | 401.000 |
|  | Stopmap Kertas | 41.000 |
|  | Bolpoint Biasa | 75.000 |
|  | Ordner Folio | 105.000 |
|  | Snalhacter Plastik | 180.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover | 472.000 |
|  | Kertas HVS Folio | 472.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak | 400.000 |
|  | Photocopy | 400.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer | 350.000 |
|  | Tinta | 350.000 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Naturan dan Pakan-Pakan | 67.620.000 |
|  | Pakan Ikan/ Pelet Benih Kadar Protein 30% | 67.620.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.400.000 |
|  | Jamuan Minuman dan Makanan Kecil | 900.000 |
|  | Jamuan Makanan Perorangan | 2.500.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.477.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 3.477.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.477.000 |
|  | Tiket Tol | 220.000 |
|  | Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana dan Fungsional | 518.000 |
|  | Uang Harian ASN Pejabat Pengawas dan Fungsional | 555.000 |
|  | Uang Harian ASN Pejabat Administrator dan Fungsional | 1.184.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 |
|  | Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana dan Fungsional | 280.000 |
|  | Uang Harian ASN Pejabat Pengawas dan Fungsional | 270.000 |
|  | Uang Harian ASN Pejabat Administrator dan Fungsional | 450.000 |

Temanggung, Juni 2023 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi Pembina TK I NIP.19710630 199803 1 005