KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

Perangkat Daerah 		:	 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Nama Kegiatan 		:	Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan		:	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Pagu Kegiatan 		:	Rp 850.000.000,-

- LATAR BELAKANG

Berbagai ancaman penyakit menular pada ternak sapi, domba dan kambing dapat mempengaruhi populasi sapi. Kasus gangguan reproduksi merupakan salah satu efek dari penyakit tersebut. Perbaikan sarpras dalam mendukung upaya kenaikan performa reproduksi pada ternak sapi, domba  dan kambing sangat bermanfaat.

- MAKSUD DAN TUJUAN

Perlunya perbaikan sarpras reproduksi yang  bertujuan untuk meningkatkan pelayanan reproduksi di masyarakat

- OUTPUT/KELUARAN

Jumlah peralatan reproduksi meningkat

- OUTCOME

Tersedianya peralatan reproduksi untuk kegiatan pelayanan reproduksi

- SASARAN

Peternak, ternak milik pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha peternakan

- LOKASI

Kabupaten Temanggung

- TIM/PANITIA

Pejabat pengadaan barang/jasa, Tim teknis dan administrasi perlu dibentuk untuk melaksanakan kegiatan

- TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

| No. | Tahapan Kegiatan | Rencana Waktu Pelaksanaan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Persiapan | Januari |
| 2. | Pelaksanaan | Februari-Desember |
| 3. | Monitoring dan evaluasi | Desember |
| 4. | Pelaporan | Desember |

- PIHAK YANG TERLIBAT

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat dan Pihak ketiga (rekanan)

- RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium  Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi khusus Kabupaten Temanggung sebesar Rp 850.000.000,- (Delapan  ratus  lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

| Kode | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 5 | BELANJA DAERAH |  |
| 5.1 | BELANJA OPERASI |  |
| 5.1.02 | Belanja Barang Dan Jasa | 500.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang |  |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.500.000 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 17.500.000 |
| 5.1.02.04.01.0009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 479.000.000 |
| 5.1.01.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 3.500.000 |
| 5.1.05 | BELANJA HIBAH | 350.000.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 350.000.000 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 350.000.000 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 350.000.000 |
|  |  | 850.000.000 |

- HAL-HAL LAIN

|  | Temanggung, 8 Juni 2023 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 197106301998031005 |
| --- | --- |