KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH 	:	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Nama Kegiatan 		:	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan		:	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Pagu Kegiatan 			:	Rp. 3.775.000.000,-

- LATAR BELAKANG

Agroklimat Temanggung sangat potensial bagi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas. Hal ini terpotret dalam kebijakan tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Temanggung dimana potensi pengembangan ternak/ pertanian maupun perkebunan  ada di seluruh (20) kecamatan yang ada. Sehingga menyatukan usaha peternakan dan pertanian sudah lazim dilakukan masyarakat guna mendukung

Prospek usaha budidaya ternak dirasa semakin menjanjikan, mengingat konsumsi produk hasil ternak sebagai bagian dari menu keluarga, dari waktu kewaktu juga semakin meningkat. Dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan asal hewan melalui perbaikan produktivitas ternak, salah satunya dilakukan dengan perbaikan bibit ternak.  Selain itu, dalam  rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak di Kabupaten Temanggung perlu di dukung dengan adanya pembinaan dan pendampingan pada usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan baik skala rumah tangga atau skala ndustry

Adapun Dasar Hukum program kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

.

- MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah  :

- Melaksanakan Bimtek untuk kelompok tani/ternak penerima bantuan ternak di Kabupaten Temanggung.

- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha peternakan baik kelompok maupun perorangan.

- Melaksanakan peningkatan keahlian teknis petugas peternakan dan penyuluh pendamping kelompok di bidang usaha peternakan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Peternak penerima bantuan ternak di Kabupaten Temanggung sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

- Meningkatkan kualitas dan kemampuan pelaku usaha peternakan baik kelompok maupun perorangan.

- Fasilitasi Kegiatan dalam rangka meningkatkan ahlian teknis petugas peternakan dan penyuluh pendamping kelompok di bidang usaha peternakan

- OUTPUT/KELUARAN

- Terlaksananya bimtek sebanyak 3 kegiatan;

- Terlaksananya pembinaan Kelompok sebanyak 4 kegiatan;

- Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas tentang pemeliharaan ternak dan manajemen pakan ternak sebanyak 1 kegiatan

- OUTCOME

- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Peternak penerima bantuan ternak di Kabupaten Temanggung sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

- Tercapainya peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha peternakan baik kelompok maupun perorangan.

- Meningkatnya kapasitas petugas tentang pemeliharaan ternak dan manajemen pakan ternak

- SASARAN

- Kelompok tani/ternak penerima bantuan ternak di Kabupaten Temanggung

- Pelaku usaha peternakan

- Petugas dinas

- LOKASI			:

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Temanggung

- TIM/PANITIA

Tim yang ada pada kegiatan ini adalah Tim Teknis

- TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Adapaun pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Perencaan	 : Januari 2024

Pelaksanaan		: Januari 2024 – Desember 2024

Pelaporan			: Desember 2024

- PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

- Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

- Kelompok penerima bantuan

- Pelaku Usaha Peternakan

- RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.775.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

| NO | URAIAN | PAGU ANGGARAN |
| --- | --- | --- |
|  | BELANJA |  |
| 1 | BELANJA BARANG | 89.218.000 |
| 2 | BELANJA JASA | 55.500.000 |
| 3 | BELANJA PERJALANAN DINAS | 105.282.000 |
| 4 | HIBAH | 3.525.000.000 |
|  | JUMLAH | 3.775.000.000 |

.								Temanggung,  8 Juni 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005