KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

Perangkat Daerah 		:	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Nama Kegiatan 		:	Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan		:	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

Pagu Kegiatan 		:	Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

- LATAR BELAKANG

Pada saat ini dan dalam jangka panjang, lahan pertanian semakin mengalami tekanan dari berbagai faktor seperti pertambahan penduduk dan tekanan kebutuhan hidup petani yang menyebabkan lahan sawah diperjualbelikan. Lahan sawah mendapat perhatian khusus karena nilai land rent lahan sawah yang lebih rendah dan kontrol tata ruang yang belum optimal. Dalam kurun waktu 2013-2023 bahwa lahan sawah di Kabupaten Temanggung terus mengalami penyusutan dikarenakan perubahan lahan alih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, baikuntuk kepentingan industri, permukiman maupun kebutuhan kebijakan pembangunan yang lain. Sedangkan kebutuhan akan pangan nasioanal khususnya yang berada di Kabupaten Temanggung juga semakin bertambah, hal ini dapat mengancam ketersediaan stok pangan nasional . Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah bagaimana mengatasi permasalahan yang cukup mendesak dari segi regulasi dan penataan dan evaluasi data pertanian berbasih spasial. Perkembangan data spasial pertanian berdasarkan data Pola Ruang Kabupaten Temanggung yang sedang proses penyusunan. Sehingga tanpa penetapan data LP2B yang tegas akan menjadi celah bagi perubahan ancaman alih fungsi lahan yang bisa saja terjadi dan sudah terjadi. Berdasarkan data LBS (Lahan Baku Sawah) Tahun 2019 dan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) Tahun 2022 yang baru saja di tetapkan Oleh kementerian ATR BPN merupakan data acuan pusat yang ditetapkan berdasarkan teknis pengambilan data yang dilakukan oleh Pusat. Sedangkan untuk data RTRW Kabupaten Temanggung merupakan acuan tertinggi untuk pengambilan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut, sehingga perlu adanya evaluasi data LP2B di dalam Revisi RTRW Kabupaten Temanggung untuk penguatan data pola ruang LP2B Kabupaten Temanggung khusus dalam draft tersendiri.

- MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B adalah

- Penyusunan Perda LP2B

- Penyusunan Peta Perda LP2B

- Verifikasi LP2B/LCP2B

- Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

- OUTPUT/KELUARAN

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B diharapkan bermanfaat untuk :

1)	Mengidentifikasi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

2)	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan perangkat desa tentang adanya Peraturan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

3)	Memiliki data update Peta lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

- OUTCOME

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Dinas Pertanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung diharapkan menghasilkan outcome berupa  :

1.	Survey Alih Fungsi Lahan sepanjang tahun 2024 di beberapa lokasi di Kabupaten Temanggung.

2.	Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang implementasi Dua puluh lima juta rupiah kepada masyarakat dan perangkat desa/kelurahan.

3. Pendataan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

- SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi Dinas terkait, kecamatan, dan perangkat desa  di Kabupaten Temanggung.

- LOKASI
Lokasi pelaksanaaan kegiatan ini adalah di Kabupaten Temanggung.

- TIM/PANITIA

Tim / Panitia Pelaksana adalah :

- PA selaku Penanggung jawab kegiatan

- PPK/PPTK

- Staf Administrasi

- Kecamatan dan Perangkat Desa

- TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dimulai pada bulan Januari – Desember  2024

(12 bulan)

| No | Uraian Keg. | Jadwal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan | Januari-Februari |
| 2 | Sosialisasi dan Pelaksanaan | Juni – Desember |
| 3 | Monev dan pelaporan | Desember |

- PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

•	PA selaku Penanggung jawab kegiatan

•	PPK/PPTK

•	Staf Administrasi

•	Kecamatan dan Perangkat Desa

- RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk:

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 5 | BELANJA DAERAH | 200.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 175.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 175.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 2.228.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.228.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 784.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 428.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.038.000 |
| 5.1.02.02 | Belana Jasa | 12.887.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 12.887.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 12.887.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.885.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 9.885.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.951.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.934.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 150.000.000 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 150.000.000 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 150.000.000 |
| 5.2 | Belanja Modal | 25.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.000.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 25.000.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 25.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 25.000.000 |

- HAL-HAL LAIN

|  | Temanggung, 8 Juni 2023 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG JOKO BUDI NURYANTO, SP,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19710630 199803 1 005 |
| --- | --- |