KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

Perangkat Daerah 		:	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab.Temanggung

Nama Kegiatan 		:	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro orgasnisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan		:	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Pagu Kegiatan 		:	Rp. 75.000.000,-

- LATAR BELAKANG	:	a.   Semakin meningkatnya permintaan kopi dunia, merupakan peluang pasar yang menjanjikan bagi petani

b. Belum optimalnya produktifitas tanaman kopi rakyat , antara lain karena faktor benih (benih asalan), terbatasnya sarana produksi, terbatasnya pengetahuan petani  pada masalah budidaya, pasca panen dan pengolahan kopi

- MAKSUD DAN TUJUAN	:  perbanyakan bahan tanaman, membangun kebun Induk dan Kebun Entres, penetapan dan evaluasi kebun Induk dan Kebun Entres, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih bermutu sesuai kebutuhan secara berkelanjutan.

- OUTPUT/KELUARAN	: Tersalurkanya entres kopi robusta berlabel dan terpeliharanya kebun produksi kopi

- OUTCOME	: Bertambahnya populasi tanaman kopi  berkualitas di Kabupaten Temanggung.

- SASARAN	: Kelompok Tani

- LOKASI	: Kabupaten Temanggung

- TIM/PANITIA	:

- TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d. Desember

- PIHAK YANG TERLIBAT :

- RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman  Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh pulun lima juta rupiah) digunakan untuk:

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koefisien | Harga |  |
| 5 | BELANJA DAERAH |  |  | Rp. 75.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI |  |  | Rp. 62.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa |  |  | Rp. 62.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang |  |  | Rp. 37.060.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis |  |  | Rp. 37.060.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  | Rp. 295.000 |
|  | [ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | Rp. 295.000 |
|  | [ - ] ATK |  |  |  |
|  | Spidol Permanen Spesifikasi : - | 10 Buah | 8.500 | Rp. 85.000 |
|  | Plak Band Bening Spesifikasi : - | 15 Buah | 14.000 | Rp. 210.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  | Rp. 775.000 |
|  | [ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | Rp. 775.000 |
|  | [ - ] ATK |  |  |  |
|  | Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar | 4 Rim | 59.000 | Rp. 236.000 |
|  | Kertas Spesifikasi : buram , plano | 539 Lembar | 1.000 | Rp. 539.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  | Rp. 250.000 |
|  | [ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | Rp. 250.000 |
|  | [ - ] ATK |  |  |  |
|  | Tinta Printer Black | 2 Buah | 50.000 | Rp. 100.000 |
|  | Tinta Printer Color | 3 Buah | 50.000 | Rp. 150.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |  |  | Rp. 35.740.000 |
|  | [ # ] Pembelian Pupuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | Rp. 35.740.000 |
|  | [ - ] Pupuk |  |  |  |
|  | SP-36 | 312 Kg | 2.500 | Rp. 780.000 |
|  | KCL | 140 Kg | 7.500 | Rp. 1.050.000 |
|  | Urea | 460 Kg | 8.500 | Rp. 3.910.000 |
|  | Pupuk Kandang Organik | 20000 Kg | 1.500 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa |  |  | Rp. 24.940.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor |  |  | Rp. 24.940.000 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |  |  | Rp. 24.940.000 |
|  | [ # ] Honorarium Tenaga Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | Rp. 24.940.000 |
|  | [ - ] HOK |  |  |  |
|  | Pekerja | 290 Orang / Hari | 86.000 | Rp. 24.940.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL |  |  | Rp. 13.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  | Rp. 13.000.000 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur |  |  | Rp. 10.000.000 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin |  |  | Rp. 10.000.000 |
| 5.2.02.03.01.0006 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu |  |  | Rp. 10.000.000 |
|  | [ # ] Pembelian Chain saw Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | Rp. 10.000.000 |
|  | [ - ] Pembelian Chain saw |  |  |  |
|  | Chain saw tanggung | 1 Buah | 10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian |  |  | Rp. 3.000.000 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan |  |  | Rp. 3.000.000 |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak |  |  | Rp. 3.000.000 |
|  | [ # ] hand sprayer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | Rp. 3.000.000 |
|  | [ - ] hand sprayer |  |  |  |
|  | Hand Sprayer Elektrik | 2 Buah | 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |

- HAL-HAL LAIN

|  | Temanggung, 8 Juni 2023 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 197106301998031005 |
| --- | --- |