Lampiran 2/1

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

| No | Program | Kegiatan |  | Jumlah Anggaran | Realisasi | Selisih | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | a. | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 5.500.000 | 3.332.177 | 2.167.823 | 60,59 |
|  |  | b. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | 27.000.000 | 26.959.879 | 40.121 | 99,85 |
|  |  | c. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 2.000.000 | 1.383.000 | 617.000 | 69,15 |
|  |  | d. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 1.750.000 | 1.750.000 | - | 100,00 |
|  |  | e. | Penyediaan alat tulis kantor | 9.000.000 | 9.000.000 | - | 100,00 |
|  |  | f. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 9.000.000 | 8.999.875 | 125 | 100,00 |
|  |  | g. | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 4.500.000 | 4.495.000 | 5.000 | 99,89 |
|  |  | h. | Penyediaan peralatan rumah tangga | 5.000.000 | 4.998.450 | 1.550 | 99,97 |
|  |  | i. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.248.000 | 1.200.000 | 48.000 | 96,15 |
|  |  | j. | Penyediaan makanan dan minuman | 19.000.000 | 15.375.050 | 3.624.950 | 80,92 |
|  |  | k. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | 29.800.000 | 29.784.500 | 15.500 | 99,95 |
|  |  | l. | Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 100,00 |
|  |  | m. | Jasa pelayanan perkantoran | 26.000.000 | 23.654.045 | 2.345.955 | 90,98 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | a. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 30.000.000 | 30.000.000 | - | 100,00 |
|  |  | b. | Pengadaan Mebelair | 30.000.000 | 30.000.000 | - | 100,00 |
|  |  | c. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3.000.000 | 2.987.500 | 12.500 | 99,58 |
| 3. | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa | a. | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | 44.977.200 | 44.977.200 | - | 100,00 |
|  |  | b. | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 25.000.000 | 24.990.000 | 10.000 | 99,96 |
|  |  | c. | Pengadaan alat studio dan komunikasi | 30.000.000 | 29.990.000 | 10.000 | 99,97 |
|  |  | d. | Pemeliharaan alat studio | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100,00 |
|  |  | e. | Lomba Inovasi Teknologi,Informasi dan Komunikasi | 19.000.000 | 19.000.000 | - | 100,00 |
|  |  | f. | Diseminasi Informasi melalui Pentas Seni FK Mitra | 20.000.000 | 19.950.000 | 50.000 | 99,75 |
|  |  | g. | Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD | 598.904.050 | 596.529.093 | 2.374.957 | 99,60 |
| 4. | Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi | a. | Pengendalian dan pengwasan menara telekomunikasi | - | - | - | - |
|  |  | b. | Pemeliharaan dan Operasional Pusat Komunikasi Kreatip | 70.000.000 | 68.416.167 | 1.583.833 | 97,74 |
|  |  | c. | Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo | 10.000.000 | 9.953.000 | 47.000 | 99,53 |
| 5. | Program pengembangan Komunikasi dan Informasi | a. | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 110.000.000 | 109.204.485 | 795.515 | 99,28 |
|  |  | b. | Pengadaan jaringan komunasi | 199.922.000 | 198.020.663 | 1.901.337 | 99,05 |
|  |  | c. | Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data elektronik | 49.541.000 | 49.222.600 | 318.400 | 99,36 |
|  |  | d. | Pemeliharaan peralatan komunikasi,alat pengolah dan elektronik dan jaringan komunikasi | 50.000.000 | 50.000.000 | - | 100,00 |
|  |  | e. | Pelayanan Informasi melalui MCAP | 60.000.000 | 59.228.880 | 771.120 | 98,71 |
|  |  | f. | PemanfaatanTehnologi Informasi dan komunikasi yang Berdaya Guna | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 100,00 |
|  |  | g. | Pelayanan Informasi Publik | 50.000.000 | 49.228.880 | 771.120 | 98,46 |
|  |  | h. | Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi | 30.000.000 | 29.614.440 | 385.560 | 98,71 |
|  |  | i. | Sosialisasi Internet Sehat dan Aman | 20.000.000 | 19.614.440 | 385.560 | 98,07 |
|  |  | j. | Penataan Domain dan Sub Domain SKPD | 123.958.200 | 122.095.200 | 1.863.000 | 98,50 |
|  |  | k. | Fasilitasi Pengembangan Media Center | 99.356.000 | 84.452.450 | 14.903.550 | 85,00 |
| 6. | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | a. | Penyusunan Statistik Daerah | 100.000.000 | 99.584.975 | 415.025 | 99,58 |
|  |  | b. | Penyusunan Statistik Sosial | 50.000.000 | 49.885.100 | 114.900 | 99,77 |
|  |  | c. | Penyusunan Statistik Ekonomi | 175.000.000 | 173.873.700 | 1.126.300 | 99,36 |
| 7. | Program perencanaan pembangunan daerah | a. | Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan | 1.500.000 | 1.499.975 | 25 | 100,00 |
|  |  | b. | Penyusunan DED Infrastruktur Akse Internet Publik | 50.000.000 | 50.000.000 | - | 100,00 |
| 8. | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | a. | Perpindahan Perlengkapan dan Barang OPD | 30.000.000 | 30.000.000 | - | 100,00 |

Temanggung,       Pebruari 2018

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197310081992032001

Lampiran 2/2

LAPORAN EVALUASI RKPD SD TRIWULAN IV

| No | Bidang / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sat. | Target Akhir Renstra (2018) |  | Realisasi s/d 2016 |  | Target 2017 |  |  | Realisasi per Triwulan Th. 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi 2017 |  | Capaian 2017 |  | Realisasi s/d 2017 |  | Capaian s/d 2017 |  | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp (RENJA) | Rp (DPA) | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=(8+21) | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  |  |  |  |  | 102.580.000 | 142.798.000 |  | 15.644.277 |  | 25.469.420 |  | 32.599.000 |  | 60.219.279 |  | 133.931.976 |  |  |  | 133.931.976 |  |  |  |
| a | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Terbayarnya rekening air, listrik, telpon/fax dan layanan internet | bln |  |  |  |  | 12 | 11.000.000 | 5.500.000 | 3 | 220.800 | 3 | 662.400 | 3 | 441.600 | 3 | 2.007.377 | 12 | 3.332.177 | 100 | 61 | 12 | 3.332.177 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| b | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran Perizinan Kendaraan | Bln |  |  |  |  | 12 | 19.000.000 | 27.000.000 | 3 | 4.869.152 | 3 | 10.063.870 | 3 | 2.401.000 | 3 | 9.625.857 | 12 | 26.959.879 | 100 | 100 | 12 | 26.959.879 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| c | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | tersedianya peralatan dan bahan kebersihan untuk kantor | Bln |  |  |  |  | 12 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3 | 337.500 | 3 | 363.000 | 3 | 587.500 | 3 | 95.000 | 12 | 1.383.000 | 100 | 69 | 12 | 1.383.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| d | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | tersedianya biaya untuk perbaikan peralatan kerja | Bln |  |  |  |  | 12 | 1.750.000 | 1.750.000 | 3 | 0 | 3 | 455.000 | 3 | 540.000 | 3 | 755.000 | 12 | 1.750.000 | 100 | 100 | 12 | 1.750.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| e | Penyediaan Alat Tulis Kantor | tersedianya alat tuylis kantor untuk kebutuhan administrasi | Bln |  |  |  |  | 12 | 3.700.000 | 9.000.000 | 3 | 2.158.000 | 3 | 1.750.500 | 3 | 2.439.500 | 3 | 2.652.000 | 12 | 9.000.000 | 100 | 100 | 12 | 9.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| f | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Bln |  |  |  |  | 12 | 2.500.000 | 9.000.000 | 3 | 732.725 | 3 | 854.350 | 3 | 727.800 | 3 | 6.685.000 | 12 | 8.999.875 | 100 | 100 | 12 | 8.999.875 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| g | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bln |  |  |  |  | 12 | 600.000 | 4.500.000 | 3 | 599.000 | 3 | 0 | 3 | 1.329.500 | 3 | 2.566.500 | 12 | 4.495.000 | 100 | 100 | 12 | 4.495.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| h | Penyediaan peralatan rumah tangga | tersedianya biaya untuk pembelian peralatan rumah tangga | Bln |  |  |  |  | 6 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.200.950 | 3 | 797.500 | 6 | 4.998.450 | 100 | 100 | 6 | 4.998.450 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| i | Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan | Bln |  |  |  |  | 12 | 1.250.000 | 1.248.000 | 3 | 300.000 | 3 | 300.000 | 3 | 300.000 | 3 | 300.000 | 12 | 1.200.000 | 100 | 96 | 12 | 1.200.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| j | Penyediaan makanan dan Minuman | tersedianya minuman harian pegawai dan jamuan rapat/tamu | Bln |  |  |  |  | 12 | 5.000.000 | 19.000.000 | 3 | 2.259.100 | 3 | 1.535.300 | 3 | 4.561.650 | 3 | 7.019.000 | 12 | 15.375.050 | 100 | 81 | 12 | 15.375.050 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| k | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bln |  |  |  |  | 12 | 21.780.000 | 29.800.000 | 3 | 4.168.000 | 3 | 8.505.000 | 3 | 6.983.500 | 3 | 10.128.000 | 12 | 29.784.500 | 100 | 100 | 12 | 29.784.500 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| l | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah | bln |  |  |  |  | 12 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3 | 0 | 3 | 980.000 | 3 | 1.245.000 | 3 | 775.000 | 12 | 3.000.000 | 100 | 100 | 12 | 3.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| m | Jasa Pelayanan Perkantoran | terlaksananya kegiatan pelayanan perkantoran | bln |  |  |  |  | 6 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.841.000 | 3 | 16.813.045 | 6 | 23.654.045 | 100 | 91 | 6 | 23.654.045 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  |  |  |  |  |  |  | 63.000.000 | 63.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 31.093.500 |  | 31.894.000 |  | 62.987.500 |  |  |  | 62.987.500 |  |  |  |
| a | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | tersedianya biaya untuk pembelian perlengkapan gedung kantor | Bln |  |  |  |  | 6 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 6 | 0 | 6 | 30.000.000 | 100 | 100 | 6 | 30.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| b | Pengadaan mebelair | tersedianya biaya untuk pembelian mebelair | Bln |  |  |  |  | 6 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.000.000 | 6 | 30.000.000 | 100 | 100 | 6 | 30.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| c | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | tersedianya biaya untuk pemeliharaan gedung kantor | bln |  |  |  |  | 6 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093.500 | 6 | 1.894.000 | 6 | 2.987.500 | 100 | 100 | 6 | 2.987.500 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| 3 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |  |  |  |  |  |  |  |  | 747.881.250 |  | 3.794.000 |  | 187.889.700 |  | 202.383.393 |  | 351.369.200 |  | 745.436.293 |  |  |  | 1.509.803.093 |  |  |  |
| a | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Terselenggaranya pengelolaan jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung | bln | 60 | 248.485.000 | 36 | 146.891.000 | 12 | 45.000.000 | 44.977.200 | 3 | 3.794.000 | 3 | 14.000.000 | 3 | 8.600.000 | 3 | 18.583.200 | 12 | 44.977.200 | 100 | 100 | 48 | 191.868.200 | 80 | 77 |  |
| b | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi | Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm disemninasi informasi dan pemanfaatan TIK melalui Kelompok Informasi Masyarakat | ok | 20 | 40.000.000 | 0 | 0 | 10 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 3 | 2.210.000 | 3 | 1.485.000 | 4 | 21.295.000 | 10 | 24.990.000 | 100 | 100 | 10 | 24.990.000 | 50 | 62 |  |
| c | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi | Pengembangan fungsi alat studio kominfo sbg sarana pengembangan SDM dalam bidang TIK | paket | 1 | 75.000.000 | 1 | 29.710.000 | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800.000 | 1 | 17.190.000 | 0 | 29.990.000 | 0 | 100 | 1 | 59.700.000 | 100 | 80 |  |
| d | Pemeliharaan Alat Studio | Terpeliharanya peralatan studio Kominfo | paket | 1 | 18.000.000 | 1 | 7.812.500 | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.338.000 | 0 | 2.550.000 | 1 | 2.112.000 | 1 | 10.000.000 | 100 | 100 | 2 | 17.812.500 | 200 | 99 |  |
| e | Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi | Peningkatan pengembangan dan penguasaan inovasi TIK oleh masyarakat | Keg. | 3 | 20.000.000 | 1 | 14.925.000 | 1 | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 3 | 18.400.000 | 1 | 19.000.000 | 100 | 100 | 2 | 33.925.000 | 67 | 170 |  |
| f | Diseminasi Informasi Melalui Pentas Seni FK Mitra | Diseminasi informasi kpd masyarakat melalui media pertunjukan rakyat | Keg. | 6 | 30.000.000 | 3 | 18.808.300 | 4 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 7.410.000 | 2 | 0 | 1 | 12.540.000 | 4 | 19.950.000 | 100 | 100 | 7 | 38.758.300 | 117 | 129 |  |
| g | Pengadaan jaringan LPSE dan Online SKPD | Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet | Mbps | 210 | 2.156.049.000 | 137 | 546.220.000 | 130 | 600.000.000 | 598.904.050 | 30 | 0 | 30 | 158.331.700 | 30 | 176.948.393 | 40 | 261.249.000 | 130 | 596.529.093 | 100 | 100 | 267 | 1.142.749.093 | 127 | 53 |  |
| 4 | Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000.000 |  | 6.132.575 |  | 19.127.163 |  | 36.245.779 |  | 16.863.650 |  | 78.369.167 |  |  |  | 171.061.167 |  |  |  |
| a | pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | pemeliharaan dan operasional pusat komunikasi kreatif | Operasional Pusat komunikasi kreatif, peningkatan literasi TIK, UMKM dan masyarakat, pengenalan dan pemanfaatan e-bisnis oleh masyarakat | kegiatan | 1 | 115.000.000 | 12 | 83.747.000 | 12 | 70.000.000 | 70.000.000 | 3 | 5.632.575 | 3 | 18.877.163 | 3 | 27.352.779 | 3 | 16.553.650 | 12 | 68.416.167 | 100 | 98 | 24 | 152.163.167 | 2.400 | 132 |  |
| c | Pembinaan lembaga penyiaran dan komunikasi kreatif | tercapainya lembaga penyiaran yang menjunjung tinggi norma dan etika penyiaran | kegiatan | 2 | 10.000.000 | 2 | 8.945.000 | 2 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 250.000 | 1 | 8.893.000 | 1 | 310.000 | 2 | 9.953.000 | 100 | 100 | 4 | 18.898.000 | 200 | 189 |  |
| 5 | Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi |  |  |  | 7.711.545.500 |  | 2.424.286.941 |  | 804.356.000 | 807.777.200 |  | 43.528.600 |  | 302.906.030 |  | 219.626.343 |  | 219.621.065 |  | 785.682.038 |  |  |  | 3.209.968.979 |  |  |  |
| a | pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | Peningkatan kemampuan SDM bidang Kominfo melalui kegiatan Bintek dan terwujudnya pelayanan pimpinan daerah di Bidang Persandian | bulan | 60 | 248.485.000 | 36 | 243.065.000 | 12 | 110.000.000 | 110.000.000 | 3 | 9.090.000 | 3 | 17.929.575 | 3 | 36.055.930 | 3 | 46.128.980 | 12 | 109.204.485 | 100 | 99 | 48 | 352.269.485 | 80 | 142 |  |
| b | Pengadaan jaringan komunikasi | Tersedianya Pusat jaringan komunikasi online se SKPD Kabupaten Temanggung | paket | 5 | 3.928.422.500 | 4 | 1.387.923.653 | 1 | 200.000.000 | 199.922.000 | 0 | 4.133.000 | 1 | 160.758.600 | 0 | 22.913.063 | 0 | 10.216.000 | 1 | 198.020.663 | 100 | 99 | 5 | 1.585.944.316 | 100 | 40 |  |
| c | Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data elektronik | Tersedianya alat pengolah data elektronik | paket | 18 | 473.873.000 | 1 | 187.579.000 | 1 | 50.000.000 | 49.541.000 | 0 | 1.439.000 | 0 | 0 | 1 | 47.543.600 | 0 | 240.000 | 1 | 49.222.600 | 100 | 99 | 2 | 236.801.600 | 11 | 50 |  |
| d | Pemeliharaan peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi | Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi | bulan | 60 | 540.000.000 | 36 | 270.728.608 | 12 | 50.000.000 | 50.000.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10.800.000 | 3 | 39.200.000 | 12 | 50.000.000 | 100 | 100 | 48 | 320.728.608 | 80 | 59 |  |
| e | Pelayanan Informasi melalui MCAP | Pemerataan akses internet melalui media layanan bergerak, peningkatan kesadaran akan internet sehat, aman dan produktif oleh masyarakat | kegiatan | 100 | 100.000.000 | 36 | 59.765.000 | 32 | 60.000.000 | 60.000.000 | 12 | 4.075.000 | 12 | 15.120.000 | 5 | 18.870.830 | 3 | 21.163.050 | 32 | 59.228.880 | 100 | 99 | 68 | 118.993.880 | 68 | 119 |  |
| f | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna | Meningkatnya kapasitansi SDM kominfo untuk mendukung kebutuhan informasi dan komunikasi msyrkt | Orang Kegiatan | 6 | 15.000.000 | 5 | 72.301.500 | 6 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.000.000 | 0 | 0 | 6 | 15.000.000 | 100 | 100 | 11 | 87.301.500 | 183 | 582 |  |
| g | Pelayanan Informasi Publik | Terselenggaranya layanan informasi dan dokumentasi publik kpd masyarakat sesuai amanat UU no 14 Th 2008 | Bulan | 12 | 65.000.000 | 12 | 50.514.480 | 12 | 50.000.000 | 50.000.000 | 3 | 4.615.000 | 3 | 16.276.960 | 3 | 16.135.830 | 3 | 12.201.090 | 12 | 49.228.880 | 100 | 98 | 24 | 99.743.360 | 200 | 153 |  |
| h | Pengkajian dan pengambangan sistem informasi | Terwujudnya Desa Pintar Kabupaten Temanggung dan Optimalisasi Integrasi Data | kegiatan | 20 | 1.460.000.000 |  |  | 15 | 30.000.000 | 30.000.000 | 5 | 6.085.000 | 5 | 8.079.305 | 2 | 4.397.915 | 3 | 11.052.220 | 15 | 29.614.440 | 100 | 99 | 15 | 29.614.440 | 75 | 2 |  |
| i | Sosialisasi Internet Sehat dan Aman | Terlaksananya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan internet sehat, aman dan produktif | Orang Kegiatan | 6.400 | 35.000.000 | 2.300 | 23.613.000 | 3.600 | 20.000.000 | 20.000.000 | 200 | 1.650.000 | 500 | 6.304.980 | 800 | 4.392.915 | 2.100 | 7.266.545 | 3.600 | 19.614.440 | 100 | 98 | ##### | 43.227.440 | 92 | 124 |  |
| j | Penataan domain dan subdomain SKPD | Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain SKPD Kabupaten Temanggung | web | 60 | 695.765.000 | 20 | 128.796.700 | 23 | 120.000.000 | 123.958.200 | 0 | 4.137.000 | 23 | 56.734.500 | 0 | 18.489.200 | 0 | 42.734.500 | 23 | 122.095.200 | 100 | 98 | 43 | 250.891.900 | 72 | 36 |  |
| k | Fasilitasi Pengembangan Media Center | Tercapainya informasi kegiatan pembangunan, kebijakan dan informasi lain kepada masyarakat | Bulan | 12 | 150.000.000 | 0 | 0 | 12 | 99.356.000 | 99.356.000 | 3 | 8.304.600 | 3 | 21.702.110 | 3 | 25.027.060 | 3 | 29.418.680 | 12 | 84.452.450 | 100 | 85 | 12 | 84.452.450 | 100 | 56 |  |
| 6 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah |  |  |  | 1.945.000.000 |  | 900.617.400 |  | 325.000.000 | 325.000.000 |  | 12.321.750 |  | 148.457.725 |  | 27.079.075 |  | 135.485.225 |  | 323.343.775 |  |  |  | 1.223.961.175 | 80 | 63 |  |
| a | Kegiatan Penyusunan Statistik Daerah | Tersedianya data dan publikasi data statistik daerah | dokumen | 5 | 560.000.000 | 3 | 235.702.300 | 1 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 5.516.900 | 0 | 43.979.775 | 0 | 645.000 | 1 | 49.443.300 | 1 | 99.584.975 | 100 | 100 | 4 | 335.287.275 | 80 | 60 |  |
| b | Kegiatan Penyusunan Statistik Ekonomi | Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (PDRB, IHK dan NTP) | dokumen | 20 | 1.105.000.000 | 12 | 528.013.100 | 4 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 4.535.850 | 2 | 104.477.950 | 2 | 25.576.075 | 0 | 39.283.825 | 4 | 173.873.700 | 100 | 99 | 16 | 701.886.800 | 80 | 64 |  |
| c | Kegiatan Penyusunan Statistik Sosial | Tersedianya data ASPM dan INKESRA | dokumen | 5 | 280.000.000 | 3 | 136.902.000 | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 2.269.000 | 0 | 0 | 0 | 858.000 | 1 | 46.758.100 | 1 | 49.885.100 | 100 | 100 | 4 | 186.787.100 | 80 | 67 |  |
| 7 | Program Perencanaan pembangunan Daerah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 0 |  | 238.975 |  | 350.000 |  | 50.911.000 |  | 51.499.975 |  |  |  | 51.499.975 |  |  |  |
| a | Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan | Tersususnnya LAKIP, RENJA, LPPD, LKPJ dan Dokumen PK | dokumen |  |  |  |  | 12 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3 | 0 | 3 | 238.975 | 3 | 350.000 | 3 | 911.000 | 12 | 1.499.975 | 100 | 100 | 12 | 1.499.975 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| b | Penyusunan DED Infrastruktur Akses Internet Publik | Tersusunya perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur internet publik yang matang | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 100 | 100 | 1 | 50.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| 8 | Penataan daerah Otonomi Baru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30.000.000 | 30.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.000.000 |  | 30.000.000 |  |  |  | 30.000.000 |  |  |  |
| a | Perpindahan Perlengkapan dan barang OPD | Terlaksananya pindahan kantor baru | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 100 | 100 | 1 | 30.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |  |  |  | 98 | 97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Predikat capaian kinerja program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREDIKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN |  |  |  | 2.197.956.450 |  | 81.421.202 |  | 684.089.013 |  | 549.377.090 |  | 896.363.419 |  |  |  |  |  | 6.393.213.865 |  |  |  |

Temanggung,       Pebruari 2018

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197310081992032001

Lampiran 3

PRESTASI

Sebagai Badan Publik Cukup Informatif Peringkat X

Tingkat Propinsi Jawa tengah